BÀI THỰC HÀNH 2

Tổ chức Sprint Retrospective cho nền tảng RikkeiReTech

Họ tên: Văn Mỹ        Mã lớp: ……………

## Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

Kỹ thuật chọn và lý do: Start–Stop–Continue, vì vấn đề đã khá rõ từ nhật ký Sprint, buổi họp chỉ có 45 phút và cả nhóm muốn có ngay hành động, mà kỹ thuật này dẫn thẳng đến việc nên bắt đầu, dừng và giữ.

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (nếu dùng 4Ls: Liked). Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop. Đây là việc nên dừng vì làm lỗi phát hiện muộn, chức năng chưa kịp Done. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. Viết lại (không nêu tên): "Lỗi được báo muộn nên cả nhóm phải sửa gấp." | Start. Nên bắt đầu báo lỗi ngay khi phát hiện (ví dụ báo ngay trong Daily Scrum hoặc kênh chung của nhóm). Thẻ gốc nêu tên một người nên phải viết lại để tập trung vào cách làm việc, không đổ lỗi cá nhân. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Không thuộc Sprint Retrospective (đây là góp ý về sản phẩm). Chuyển cho Product Owner (Thảo) để ghi vào Product Backlog và xem xét, hoặc đưa ra ở Sprint Review với Stakeholders. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start. Nên bắt đầu bổ sung việc kiểm thử trên điện thoại vào DoD để cả nhóm cùng thực hiện và kiểm tra. |

## Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy; lỗi phát hiện quá muộn nên chức năng chưa Done. | Quy trình | Quy trình làm việc của nhóm để kiểm thử dồn về cuối Sprint, không kiểm thử dần ngay khi từng phần làm xong, và giữa Sprint không có mốc nào kiểm tra xem PBI đã được kiểm thử chưa. Vì vậy lỗi lộ ra khi không còn đủ thời gian sửa. |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Từ Sprint sau, mỗi PBI được kiểm thử ngay khi làm xong; không PBI nào bắt đầu kiểm thử muộn hơn ngày 7 (trên 10 ngày làm việc) và nhóm báo trạng thái kiểm thử của từng PBI trong Daily Scrum. | Cả nhóm Developers thực hiện; Scrum Master (Duy) theo dõi. | Daily Scrum ngày 5 của Sprint sau (kiểm tra giữa kỳ) và Sprint Retrospective của Sprint sau. | Bảng công việc/Sprint Backlog ghi ngày bắt đầu kiểm thử của từng PBI; số lỗi phát hiện từ ngày 8 trở đi (mục tiêu: không còn lỗi nghiêm trọng mới). |

## Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

|  | Nội dung |
| --- | --- |
| (a) Thứ tự 5 bước | H3 → H2 → H5 → H1 → H6 Bước 1 – Mở đầu: H3 (nhắc mục tiêu, thống nhất không đổ lỗi, xem lại hành động Sprint trước). Bước 2 – Thu thập dữ liệu: H2 (viết thẻ, dựng lại các sự việc chính của Sprint). Bước 3 – Tìm nguyên nhân (Insight): H5 (gom thẻ theo chủ đề, tìm nguyên nhân của 1–2 vấn đề lớn). Bước 4 – Quyết định hành động (Improvement): H1 (chọn 1 Improvement, thống nhất lúc kiểm tra lại). Bước 5 – Kết thúc: H6 (tóm tắt, cảm ơn, hẹn kiểm tra lại ở buổi sau). |
| Hoạt động bị loại và lý do | H4 – vì Scrum Master chọn sẵn giải pháp rồi giao cho nhóm làm theo là áp đặt, trái với tinh thần tự quản của Scrum Team; giải pháp cải tiến phải do cả nhóm cùng nghĩ và thống nhất. |
| (b) Lời mở đầu của Duy | "Chào cả nhóm, mục tiêu buổi họp hôm nay là cùng nhìn lại cách chúng ta làm việc trong Sprint vừa rồi và chọn ra một việc cải tiến cụ thể cho Sprint sau. Mình thống nhất: chúng ta nói về sự việc và quy trình, không nói về lỗi của cá nhân nào, và ai cũng có quyền nói thật mà không bị chỉ trích. Trước khi bắt đầu, chúng ta xem nhanh hành động cải tiến của Sprint trước đã làm được đến đâu nhé." |